Mpangi_Pharma

Plan d’action pilote et modèle commercial
Terminal Android avec imprimante intégrée

Objectif : tester 1 pharmacie, valider le modèle, puis déployer vers 10 pharmacies

Date : 30 juin 2026

# Recommandation synthétique

Je recommande de lancer Mpangi_Pharma en location mensuelle plutôt qu’en vente directe au début. La location réduit la barrière d’entrée pour les pharmacies, crée un revenu récurrent et te permet de garder le contrôle du terminal, du support et des mises à jour.

| Élément | Règle proposée | Montant |
| --- | --- | --- |
| Offre recommandée | Location tout compris | 55 USD / mois / pharmacie |
| Caution | Remboursable si terminal rendu en bon état | 50 USD |
| Engagement minimum | Pour couvrir le risque matériel | 3 mois |
| Pack inclus | Application + terminal + internet de base + papier + support | Usage raisonnable |
| Prix plancher à ne pas descendre | Si le marché est sensible au prix | 45 USD / mois, seulement en pilote |

Option vente : proposer un pack complet à 330-350 USD, puis garder une redevance logicielle/support de 20 USD par mois. Éviter de vendre sans abonnement mensuel, car cela coupe les revenus récurrents et rend le support difficile à financer.

# 1. Hypothèses de calcul

| Poste | Montant | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Terminal Android + imprimante | 150 USD | Coût d’acquisition estimé par terminal |
| Internet mensuel | 10 USD / mois | Carte SIM / forfait data de base |
| Papier thermique | 5 USD / mois | Consommation raisonnable au lancement |
| Support et maintenance | 5 USD / mois | Réserve minimale par pharmacie |
| Cloud / administration | 2 USD / mois | Réserve technique par pharmacie |
| Coût mensuel cash estimé | 22 USD / mois | 10 + 5 + 5 + 2 |
| Amortissement terminal 18 mois | 8,33 USD / mois | 150 / 18 mois |

Note : ces chiffres doivent être confirmés par les coûts réels d’achat, de papier et de data à Kinshasa. Le calcul est volontairement prudent.

# 2. Plan d’action : de 1 pharmacie pilote à 10 pharmacies

| Phase | Durée | Actions clés | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 - Préparation | 3 à 5 jours | Configurer terminal, PWA/APK, compte owner, catalogue ACOREP, test impression, contrat de location, fiche de formation. | Terminal prêt, ticket imprimé, compte pharmacie opérationnel. |
| Phase 1 - Pilote 1 pharmacie | 30 jours | Utiliser Mpangi_Pharma en conditions réelles : ventes, factures, produits, lots, stock, impression, clôture journalière. | Décision Go/No-Go basée sur les KPI. |
| Phase 2 - Ajustements | 7 à 10 jours | Corriger les irritants : mobile, impression, lenteur, formation, permissions, support. | Version stable “pilote 2”. |
| Phase 3 - Déploiement 3 pharmacies | 30 à 45 jours | Installer 3 terminaux, former les équipes, suivre support et recettes récurrentes. | Prouver que le support est scalable. |
| Phase 4 - Déploiement 10 pharmacies | 60 à 90 jours | Pack commercial standard, contrat, installation, suivi hebdomadaire, tableau de bord performance. | 10 pharmacies actives et payantes. |

# 3. Indicateurs de succès du pilote

| Domaine | Critère de validation |
| --- | --- |
| Adoption | Au moins 80 % des ventes du jour saisies dans l’application |
| Impression | Au moins 90 % des factures/tickets imprimés sans assistance |
| Stock | Écart stock physique vs application inférieur à 5-10 % après ajustement |
| Stabilité | Zéro perte de données critique pendant le pilote |
| Support | Moins de 3 incidents bloquants par semaine après formation |
| Rentabilité | Pharmacie accepte le prix de location mensuelle standard |

# 4. Offre de location mensuelle recommandée

La location doit être assez basse pour convaincre rapidement les pharmacies, mais assez élevée pour couvrir le terminal, le support, Internet, papier et le risque matériel.

| Formule | Prix | Usage | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilote | 45 USD / mois | 1 pharmacie, 1 à 3 mois | Prix promotionnel, marge faible, objectif apprentissage. |
| Standard recommandé | 55 USD / mois | Après validation pilote | Meilleur équilibre entre adoption et rentabilité. |
| Premium | 65 USD / mois | Support prioritaire + papier supplémentaire | Pour pharmacies à volume élevé ou besoin de suivi renforcé. |

# 5. Projection financière - location

| Volume | Revenu mensuel USD | Coût cash mensuel USD | Marge cash mensuelle USD | Investissement terminaux USD | Payback estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pharmacie | 55 | 22 | 33 | 150 | 4,5 mois |
| 5 pharmacies | 275 | 110 | 165 | 750 | 4,5 mois |
| 10 pharmacies | 550 | 220 | 330 | 1 500 | 4,5 mois |

Interprétation : à 55 USD/mois, une base de 10 pharmacies génère environ 550 USD/mois de chiffre d’affaires récurrent. Après Internet, papier, support et réserve technique, la marge cash estimée est d’environ 330 USD/mois. L’investissement matériel de 1 500 USD est récupéré en environ 4,5 mois si les 10 pharmacies paient normalement.

| Scénario | Revenu annuel USD | Coûts cash annuels USD | Matériel / remplacement USD | Bénéfice estimé USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 1 - 10 pharmacies | 6 600 | 2 640 | 1 500 | 2 460 |
| Année 2 - sans rachat complet de terminaux | 6 600 | 2 640 | 0 à 500 | 3 460 à 3 960 |

# 6. Option vente du pack complet

La vente peut convenir à certaines pharmacies qui préfèrent posséder le terminal. Mais elle doit rester accompagnée d’un abonnement mensuel pour financer l’hébergement, les mises à jour, le support et la continuité du service.

| Élément | Montant | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Pack vendu | 330 à 350 USD | Terminal + installation + configuration + formation + 1 mois de support |
| Coût estimé | 175 USD | Terminal 150 + démarrage Internet/papier 15 + préparation 10 |
| Marge brute initiale | 155 à 175 USD | Selon prix de vente final |
| Abonnement logiciel/support | 20 USD / mois | Après le premier mois |
| Prix plancher vente | 300 USD | À éviter sauf cas stratégique |

| Volume | Vente initiale USD | Coût initial USD | Profit initial USD | Récurrent mensuel USD | Profit mensuel estimé USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pharmacie | 330 | 175 | 155 | 20 | 13 à 15 |
| 5 pharmacies | 1 650 | 875 | 775 | 100 | 65 à 75 |
| 10 pharmacies | 3 300 | 1 750 | 1 550 | 200 | 130 à 150 |

Recommandation : privilégier la location pour les petites pharmacies, et réserver la vente aux pharmacies qui ont un budget immédiat ou qui refusent la location. Même en vente, garder l’abonnement mensuel est essentiel.

# 7. Conditions commerciales recommandées

Caution remboursable : 50 USD par terminal, non comptée comme chiffre d’affaires.

Engagement minimum : 3 mois, renouvelable mensuellement.

Terminal reste propriété d’Aksantic/Mpangi_Pharma en mode location.

Remplacement gratuit uniquement en cas de panne non causée par l’utilisateur.

Perte, casse ou vol : remplacement facturé au client selon contrat.

Internet et papier inclus dans la formule standard avec usage raisonnable ; au-delà, supplément facturable.

Formation initiale : owner + caissier + gestionnaire stock.

Support WhatsApp pendant les heures définies, avec suivi des incidents.

# 8. Checklist d’installation dans une pharmacie

| Moment | Actions |
| --- | --- |
| Avant installation | Contrat signé, caution reçue, terminal testé, SIM/data active, rouleaux papier prêts, compte owner créé. |
| Installation | Connexion PWA/APK, choix pharmacie active, test vente, test facture, test impression, test déconnexion. |
| Formation | Ajouter produit, ajouter lot, vendre, imprimer, consulter facture, clôturer journée, changer mot de passe. |
| Suivi J+1 | Vérifier que les ventes sont saisies, stock se met à jour, l’impression fonctionne. |
| Suivi J+7 | Corriger les difficultés, valider le prix, collecter feedback utilisateur. |

# 9. Risques à maîtriser

| Risque | Réponse recommandée |
| --- | --- |
| Coupures Internet | Prévoir forfait data fiable et envisager une future caisse offline. |
| Casse ou vol terminal | Caution, contrat, numéro de série, fiche de remise matériel. |
| Non-paiement | Désactivation accès + récupération terminal selon contrat. |
| Mauvaise adoption | Formation courte, fiches simples, support WhatsApp. |
| Papier épuisé | Stock minimum de rouleaux et supplément au-delà de l’usage inclus. |
| Données sensibles | Rôles utilisateurs, mots de passe, accès limité par pharmacie. |

# 10. Décision finale proposée

Pour lancer commercialement, je recommande :

Tester 1 pharmacie pendant 30 jours avec une location pilote à 45 USD/mois.

Prendre une caution remboursable de 50 USD dès le départ.

Après validation, passer au prix standard de 55 USD/mois par pharmacie.

Déployer ensuite 3 pharmacies, puis 10 pharmacies avec suivi hebdomadaire.

Proposer la vente uniquement comme alternative : 330-350 USD + 20 USD/mois de logiciel/support.

# Références consultées pour benchmark

Woopos Africa - page de prix POS : offre Starter indiquée à 39,99 USD/mois, repère de marché SaaS POS en Afrique. URL : https://woopos.africa/pricing/

Vodacom RDC - forfaits Internet : repère des forfaits data disponibles en RDC. URL : https://www.vodacom.cd/particulier/nos-offres/js8/js8-internet

TechRadar - guide POS 2026 : repères internationaux sur coût des systèmes POS, abonnements et matériels. URL : https://www.techradar.com/news/the-best-pos-system

Conclusion : le modèle location à 55 USD/mois est le meilleur point de départ pour Kinshasa.